产学研工作简报

2012年第 1 期（总第60期）

襄樊职业技术学院产学研工作处                2012年2月10日

襄樊职业技术学院

2012年度产学研工作计划

2012年，是学院迎接国家人才培养水平评估验收和国家骨干院校创建关键的一年，本学年产学研工作以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和国家骨干院校创建方案与任务书为指导，以校企合作体制机制建设为切入点，进一步完善校企合作与社会服务考核评价体系，以“校中厂”、“厂中校”、大学科技园、大学生创业服务指导中心等项目建设为抓手，全面推进专业实体化建设，高质量完成骨干院校建设阶段任务。

一、校企合作工作

（一）完善“三会”体制机制

1.明确“合作办学理事会”各方责、权、利，建立理事会运行机制。完善理事会内部4个工作组，明确各方责任、权利和义务，建立理事会会议制度、议事制度和重大事项临时决策制度，促进理事会健康运行；借理事会之力推进政府出台襄阳市校企合作促进办法等职业教育校企合作优惠政策，推进学校与行业企业在人才培养、产学研合作、工学结合、毕业生实习与就业、科技开发等方面的全方位合作。

2.完善“4行1区”合作工作委员会运行机制，发挥行业（区域）的统筹、协调与指导作用。制订《校企合作工作委员会工作章程》，建立行业工作委员会例会制度、年度考评和奖励机制；推进落实工业等行业（区域）校企合作实施细则中相关合作内容，联合制定推进行业企业校企合作实施意见，使校企合作工作常态化、制度化、规范化。

3.建立和完善“专业合作建设委员会”运行制度，强化企业在校企合作中的主体作用。以专业建设指导委员会为基础，采用契约方式，建立畜牧兽医、数控技术、汽车检测与维修技术三个专业合作建设委员会，深化护理、医学影像技术专业合作建设委员会运行机制；建立专业合作委员会工作计划制度、工作信息通报制度、工作例会制度，落实学生在合作企业的教学和顶岗实习及兼职教师教育培训、考核与管理，专任教师顶岗实践。

（二）搭建“产教合作、创新创业、合作教学管理”平台，推进政、校、企、行四方联动

4.与襄阳市创业服务局共建“创业指导服务中心”。做好选址、场地安排、挂牌、等基础工作，力求在物联网、现代物流、工业信息化与自动化等新兴产业方面，政府科技咨询、企业人力资源开发、产业金融、科技金融等方面开展合作。

5.积极与襄城区政府合作共同推进襄阳大学科技园建设。协助完成襄城区45家企业和孵化园的搬迁工作，组建大学科技园发展有限公司，规范校内科技平台和服务体系建设。

6.深入开展“校中厂”实训实习基地建设。制定“校中厂”建设管理办法，明确“校中厂”任务与建设标准，规范“校中厂”的建设与管理；加强“亿久动物科技、东方通力、维臻医疗、ASEP中心、鄂西北影像中心、惠民护理中心”等6个“校中厂”的建设，在开展生产性实训、教师服务能力提升、健全内部考核运行机制方面有新的突破；加快推进与襄阳市畜牧局联合成立“襄阳宠物医院”。

7.持续推进“厂中校”实习实训建设。新建上海大众汽车有限公司、湖北国通青山新能源有限公司、华中制药厂、棕榈园林有限公司、中日龙（杭州）机电有限公司等校外实训实习基地20家；制定“厂中校”建设指导性意见，进一步加强与旺前集团、金鹰重工、襄樊正大、老河口一医院、枣阳市人民医院、湖北万盟集团、湖北江山机械厂等7家企业的深度合作，按照“厂中校”的建设理念，推进部分课程进企业，持续推进“厂中校”建设。

8.创新合作教学管理平台。加强与中粮集团、隆中药业、风神物流、中航精机、上海博世、上海华越、荆楚风情、宇清科技、北大人民医院等公司单位合作，新增订单培养班级12个，校企共同培养学生400人，在校企共育、共管、共考等方面开展实质性合作。

（三）完善校企合作管理制度，大力推进专业实体化建设

9.完善专业实体运行机制。制定加快推进重点专业实体化建设的指导意见，建立专业实体化建设的工作推进机制，做到责任明确，任务具体，时间安排合理；明确专业实体共建各方的权、责、利，理顺实体内部领导关系、运行机制，推进“双带头人”建立；建立专任教师参加实体企业的生产实践和服务制度，推进企业员工与教师岗位互换；建立校企双方全程指导专业教学和实训实习，共同评价学生能力，共同考核学生综合素质。

10.完善校企合作数字化管理系统。加强对所有立项项目的全程数字化管理，实现网上实时申报、评审、立项、验收结题，及时公开信息，实现项目管理网络化、智能化；完善分专业校企合作量化系统，做到过程与成果实时、动态管理。

二、教科研与社会服务工作

（一）教学研究工作

11.继续围绕国家骨干高职院校建设中的重点问题开展教育教学研究，提高课题研究对教学工作的指导价值。重点围绕校企合作体制机制建设、工学结合人才培养模式改革、分段式教学组织模式改革、“专业实体化”建设、“专兼结合、一体化管理”的师资队伍建设、“四位一体”学生教育管理模式等重要课题开展研究，切实推动我院国家骨干高职院校的建设与发展。

12.加大对国家级、省部级课题的组织申报力度，进一步提高教研课题的前瞻性。计划申报国家教育科学规划办3个、省教育科学规划办10个、省教育厅教学研究项目5个，立项总数不少于13个。

13.进一步加强项目的过程管理，切实搞好教改成果的应用推广工作。加强对项目的过程指导和监控，确保已经立项的研究项目结题率达到80%，重点培育和推广3—5个有影响教学成果项目，为申报省和国家教学成果奖做好准备工作。

14.加强高职教育研究所建设，发挥其指导、资讯和研究领头作用。联合鄂西高职院校力争今年编辑3-4期高职教育资讯，引导教育教学研究。

- （二）科学研究与技术服务工作

15.切实做好10个科研机构的建设工作。按照“确定目标、个人申报、组织答辩、集体决定”的原则遴选10个应用研究机构和5个应用技术研究中心的负责人，提供必要研究条件，提高为地方经济建设服务的能力，力争每个研究所承担2-3个重点研究项目，每个研究中心完成3—5个技术服务项目。

16.继续完善教科研及社会服务管理与评价体系，健全技术服务工作制度和平台。完善、规范教科研及社会服务量化考核及奖励办法；共建麦冬工程技术中心、食用菌育种工程技术中心、襄阳特色产品外观设计中心、专利孵化中心等10个以科技服务平台；与企业共建电脑艺术设计、襄樊宏林园林设计、室内建筑装饰设计、计算机应用技术等具有先进技术含量的创新工作室；全年力争实现技术服务收入（含技术培训）不少于200万元。

17.认真做好各级各类科研项目、基金项目、企业技术攻关招标项目的申报组织工作。力争省级自然科学立项1—3个，社会科学立项2—4个，市（厅）级立项5—7个。积极开展横向项目3—5个。争取各级科技经费突破60万元。

18.全面实施项目跟踪管理，确保项目的进度和质量。对各类重点项目实施分类管理，责任到人，加强过程监控、协调和指导项目保证当年应该结题的项目能全部完成研究任务，力争获得科技进步二等奖1—2项。

19.加大力度，建立大学生科研活动的支持体系。加强对大学生科研工作的规划与引导，推进教师带队、学生自主开展科技创新工作。力争全年完成大学生项目20个以上，申报专利3—5个。

- （三）科研能力提升与学术交流

20.认真组织教师科研能力提升工作。全年有计划组织教师科研能力提升培训4次，推进帮带活动全面开展。

21.组织开展校、系学术讲座工作。本学年计划组织2—3次“千山职教论坛”，联合学工、团委举办高水平的校级学术报告40场，活跃学院的学术氛围，丰富学生的课余生活。

22.进一步搞好对外学术交流工作。以各类学会、协会为载体，组织教师有针对性参加学术活动，特别是组织、参与鄂西圈内高职院校开展学术交流，提升教师学术水平，扩大学院影响，提高学院知名度。

23.筹备成立学院科学技术协会并建立日常的工作机制。

附件：2011--2012学年第二学期产学研主要工作月度计划表

2012年2月10日

附：2011--2012学年第二学期产学研主要工作月度计划表

| 时间 | 主要工作 |  | 参与者 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 1 | 召开校企合作、科研工作会议，讨论和修订“十二五”校企合作建设规划、教科研与社会服务发展规划 | 院领导、系院部领导、相关处室 | 刘传会 赵劲松 |
|  | 2 | 联系大学科技园筹建工作 | 院领导、相关处室领导 | 刘传会 |
|  | 3 | 安排部署2012上半年学术讲座 | 产学研工作处 | 张润昊 |
|  | 4 | 召开护理、医学影像专业实体化建设和“厂中校”建设推进会 | 产学研工作处、医学院 | 赵劲松 |
|  | 5 | 评估数据的填报、收集、整理相关支撑材料 | 产学研工作处、系院部 | 张润昊毛小波 李黎 |
|  | 6 | 大学生科研项目的立项、开题 | 产学研工作处、团委 | 张润昊 |
|  | 7 | 推进畜牧兽医专业合作建设委员会成立、专业实体化和“厂中校”建设 | 产学研工作处、生物学院 | 赵劲松 |
|  | 8 | 出台专业核心要素量化考核、专业实体化建设、“厂中校”与“校中厂”建设，修订补充社会服务考核相关文件 | 产学研工作处、相关系院 | 赵劲松刘传会 |
| 3月 | 1 | 下达2012年院级教科研项目申报文件 | 项目管理科、教学研究科、课题申报人（单位） | 张润昊 毛成蕊 |
|  | 2 | 召开鄂西圈秘书长会议，落实专业共建和项目联合申报工作 | 产学研工作处 | 毛成蕊 |
|  | 3 | 组织产学研与技术服务创新团队遴选工作 | 产学研工作处 | 刘传会 |
|  | 4 | 推进数控、汽车检测专业合作建设委员会成立、专业实体化和“厂中校” 建设 | 产学研工作处、机电学院 | 赵劲松 |
|  | 5 | “千山论坛”活动：教师科研能力提升（一） | 产学研工作处、各系院部 | 张润昊 |
|  | 6 | 召开理事会秘书长会议，成立4个工作组，起草相关文件 | 产学研工作处 | 赵劲松 |
|  | 7 | 协助大学科技园企业搬迁工作、推进麦冬工程技术中心等建设 | 产学研工作处 | 刘传会 |
|  | 8 | 联系大学生创业服务中心筹建，落实项目工作室相关工作 | 产学研工作处、就业办人文等系院 | 赵劲松 |
| 4月 | 1 | 整理教科研成果电子库，完善项目申报及统计管理系统 | 产学研工作处、各系院部 | 张润昊 毛成蕊李黎 |
|  | 2 | 筹建大学科技园发展有限公司 | 产学研工作处、各系院 | 刘传会 |
|  | 3 | 成立商贸行业校企合作工作委员会 | 产学研工作处、外国语学院 | 赵劲松 |
|  | 4 | 联系高新区落实校区合作具体事宜 | 产学研工作处、相关系院 | 赵劲松 |
|  | 5 | 大学生创业服务中心成立仪式 | 产学研工作处、相关系院 | 赵劲松 |
|  | 6 | 组织开展“千山论坛”报告：教师科研能力提升（二） | 产学研工作处、各系院部 | 张润昊 |
|  | 7 | 召开旅游服务行业委员会工作年会 | 产学研工作处、旅游学院 | 赵劲松 |
|  | 8 | 收集2012年院级教科研申报项目，完成专家网上评审工作 | 产学研工作处、相关系院 | 张润昊 毛成蕊 |
| 5月 | 1 | 协助学工开展学院师生科技成果展示工作 | 产学研处、教务处、学工处 | 张润昊 |
|  | 2 | 2012年申报院级教科研项目会议评审 | 产学研工作处、相关系院 | 赵劲松 |
|  | 3 | 继续筹建大学科技园发展有限公司 | 产学研工作处 | 刘传会 |
|  | 4 | 召开农业行业委员会工作年会 | 产学研工作处、生物学院 | 赵劲松 |
|  | 5 | 推进专利孵化研究中心等建设 | 产学研工作处、各系院 | 刘传会 |
|  | 6 | 对照评估要求，检查落实各项工作 | 产学研工作处、各系院 | 刘传会 赵劲松 |
|  | 7 | 组织申报省科技研究和工程中心项目 | 产学研工作处 | 张润昊 |
| 6月 | 1 | 召开卫生行业校企合作委员会年会 | 产学研工作处、相关系院 | 赵劲松 |
|  | 2 | 组织开展2012年上半年教科研项目结题鉴定工作 | 项目管理科、教学研究科 | 张润昊 毛成蕊 |
|  | 3 | 组织大学科技园发展有限公司成立仪式 | 产学研工作处 | 刘传会 |
|  | 4 | 成立襄樊职业技术学院科协 | 产学研工作处 | 张润昊 |
|  | 5 | 推进艺术设计工作室等4个项目工作室建设 | 产学研工作处、相关系院 | 刘传会 |
|  | 6 | 组织安排教科研与社会服务成果认定与量化考核 | 产学研工作处 | 张润昊 毛成蕊李黎 |
|  | 7 | 开展专业校企合作与社会服务量化登记、审核等工作 | 产学研工作处 | 赵劲松 毛小波 |